项目支出绩效自评报告

**一、项目基本情况**

（一）项目基本情况简介。

我市惠民电影前身为国家2131工程，后更名为国家惠民公益电影放映，旨在解决农村牧区群众的看电影难问题，2014年鄂尔多斯市委、市政府将惠民公益电影纳入惠民工程，将公益电影范围由农牧区扩大至社区，丰富了社区居民、城乡外来务工人员的文化生活，有效保障到了弱势群体的文化权益。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

全市9个旗区共有739个行政村，按照每村每月放映一场公益电影的放映任务，每年放映公益电影8868场，截2020年11月30日，全市共放映公益电影8868场，完成全年放映任务。

**二、绩效自评工作情况**

（一）绩效自评目的。

按照《鄂尔多斯市惠民公益电影规范化标准化放映管理办法》要求，确保各放映队，按时完成放映任务，保证放映质量符合管理要求。

（二）项目资金投入情况

2020年11月市财政将2020年公益电影国家自治区放映补贴款178万元下达鄂尔多斯市电影发行放映公司。鄂尔多斯市电影发行放映公司依据2020年公益电影有效场次考核表，于2019年12月30日前将放映补贴直接全额发放给全市58支放映队，发放金额为178万元。

1. 项目资金产出情况

2020年国家自治区放映补贴放映场次补贴标准为200元/场，补贴场次为8868场。

1. 项目资金管理情况

鄂尔多斯市电影发行放映公司认真加强项目资金监督，认真做好放映场次的合格率及发放率，认真做好项目绩效评价和年度工作台账，确保资金安全规范使用。

**三、项目绩效情况**

（一）产出指标完成情况。高质量完成全年放映任务。

（二）效益指标完成情况。2020年公益电影放映的覆盖范围、观影人员实现丰富群众文化生活和保障城乡群众的基本文化权益。

（三）自评得分情况。2020年总分100分，自评得分为99分，在观影群众满意度方面需要加强。

**四、存在问题**

（一）项目立项、实施存在问题。由于我市地广人稀，露天放映的时间较短；加上近几年撤乡并镇，人口分布不均，农牧区、社区在放映方式、放映条件、放映效果差异较大，为更好体现公益影的普惠性、均等性， 符合放映的客观实际加到场次分配，考核表，场次分配、监管要求，差异加大。

（二）资金管理使用存在问题

加强专项资金监管的建议，严格财务管理制度。

**五、其他需要说明的问题**

（一）后续工作计划。进一步完善监管办法，规范流程，监管结果保持监管结果科学、公开、规范。在场次分配，放映节奏监管要求等具体细节进行差异调整，确保放映管理工作。

（二）措施及办法。

制定牧区放映的考核标准。

加强场次考核职能化管理。